Адрес : МО, Истринсий район, КП Ренессанс Парк

краткое описание (что делали и размеры): Ленточный фундамент со стопой, с цокольными помещениями для устройства чаши бассейна и гаража, с плитой перекрытия

размер фундамента 25 на 25

Сроки 58 дней

стоимость работ: 1 790 000 рублей

стоимость материала : 2 357 000рублей

Краткое описание работ:

Отзыв:

Всегда знал, что стройку можно доверить только профессионалам, поэтому, когда решил строить дом, начал искать специалистов со стажем. Обратился в Гарант монолит по рекомендации. Фундамент возвели быстро. Работы велись без простоев, помогли с закупом материалов. Все на уровне, результатом доволен.

Олег Бурачков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительных работ

Первый этап работы:

- Планировка места размещения фундамента на участке, разбивка, вынос осей в натуру.

- Выборка грунта для устройства уплотненного основания железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента с применением механизированных средств и зачисткой дна вручную до необходимой отметки.

- Прием, разгрузка и складирование материалов.

- Монтаж закладных элементов системы водоснабжения (при необходимости).

- Устройство ввода электричества (при необходимости).

- Монтаж ввода канализационной системы (при необходимости).

- Укладка геотекстиля (с перехлестом полотен 200-300мм и выпуском краев за границу траншеи на 250мм) (при необходимости).

- Устройство горизонтальной песчаной подушки, толщиной до 300мм путем отсыпки песком и тромбования (в несколько проходов со сменой направлений и, при необходимости, проливкой водой).

Второй этап работы:

- Монтаж отбортовки для устройства бетонной подготовки железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента.

- Устройство отсечной гидроизоляции путем укладки технической пленки 200мкр.

- Устройство бетонной подготовки железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента толщиной до 100мм.

- Устройство обмазочной гидроизоляции бетонной подготовки железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента путем нанесения мастики на битумной основе.

Третий этап работы:

- Сборка и монтаж арматурных каркасов железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента 12900*8400*300мм с монтажом арматурных выпусков для последующего устройства армированных каркасов железобетонных монолитных стен цокольного помещения фундамента.

- Устройство опалубки железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента.

Четвертый этап работы:

- Бетонирование железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента с последующим вибрированием при помощи погружного вибратора.

Пятый этап работы:

- Сборка и монтаж арматурных каркасов железобетонных монолитных стен цокольного помещения фундамента 41000*1850*300мм.

- Устройство опалубки железобетонных монолитных стен цокольного помещения фундамента.

Шестой этап работы:

- Бетонирование железобетонных монолитных стен цокольного помещения фундамента с последующим вибрированием при помощи погружного вибратора.

Седьмой этап работы:

- Демонтаж опалубки железобетонных монолитных стен цокольного помещения фундамента.

- Устройство обмазочной гидроизоляции бетонной подготовки железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента путем нанесения мастики на битумной основе.

- Устройство дренажной системы цокольного помещения (дренажная магистраль до 60м.п., сборный ж/б колодец до 5 колец, ревизионные колодцы 2 шт.)

- Обратная засыпка пазух цокольного помещения фундамента.

Восьмой этап работы:

- Выборка грунта для устройства железобетонной монолитной ленты фундамента с применением механизированных средств и зачисткой дна вручную до необходимой отметки.

- Монтаж закладных элементов системы водоснабжения (при необходимости).

- Устройство ввода электричества (при необходимости).

- Монтаж ввода канализационной системы (при необходимости).

- Укладка геотекстиля (с перехлестом полотен 200-300мм и выпуском краев за границу траншеи на 250мм).

- Устройство горизонтальной песчаной подушки путем отсыпки песком, толщиной до 300мм и тромбования (в несколько проходов со сменой направлений и, при необходимости, проливкой водой).

Девятый этап работы:

- Монтаж отбортовки для устройства бетонной подготовки железобетонной монолитной ленты фундамента.

- Устройство отсечной гидроизоляции путем укладки технической пленки 200мкр.

- Устройство бетонной подготовки железобетонной монолитной ленты фундамента до 231000*900*100мм.

- Устройство обмазочной гидроизоляции путем нанесения мастики на битумной основе.

Десятый этап работы:

- Сборка и монтаж арматурных каркасов «стопы» железобетонной монолитной ленты фундамента 231000*700*300мм с монтажом арматурных выпусков для последующего устройства армированных каркасов железобетонной монолитной ленты фундамента и железобетонных монолитных стен чаши бассейна 27800*1850*200мм.

- Устройство опалубки «стопы» железобетонной монолитной ленты фундамента и железобетонного монолитного основания чаши бассейна.

Одиннадцатый этап работы:

- Бетонирование «стопы» железобетонной монолитной ленты фундамента и железобетонных монолитных стен чаши бассейна с последующим вибрированием при помощи погружного вибратора.

Двенадцатый этап работы:

- Сборка и монтаж арматурных каркасов железобетонной монолитной ленты фундамента до 231000*1300*400мм и железобетонного монолитного основания чаши бассейна, площадью 39м2, толщиной 200мм.

- Монтаж опалубки железобетонной монолитной ленты фундамента и устройство основания железобетонного монолитной чаши бассейна.

Тринадцатый этап работы:

- Бетонирование железобетонной монолитной ленты фундамента и основания железобетонной монолитной чаши бассейна с последующим вибрированием при помощи погружного вибратора.

Четырнадцатый этап работы:

- Демонтаж опалубки железобетонной монолитной ленты фундамента.

- Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонной монолитной ленты фундамента путем использования мастики на битумной основе.

- Устройство опалубки (подготовка основания) железобетонной монолитной плиты перекрытия цокольной части фундамента.

- Сборка и монтаж арматурных каркасов железобетонной монолитной плиты перекрытия, площадью до 500м2, толщиной до 200мм, с учетом необходимости сохранения защитного слоя бетона 
не менее 30 мм.

Пятнадцатый этап работы:

- Бетонирование железобетонной монолитной плиты перекрытия цокольной части фундамента с последующим вибрированием при помощи погружного вибратора.

Шестнадцатый этап работы:

- Демонтаж опалубки.

- Примечания:

- Выполнение пункта работ каждого из этапов осуществляется после проверки Заказчиком качества выполнения работ предыдущего этапа и подписания Акта сдачи-приемки (освидетельствования) выполненных (в т.ч. скрытых) работ.

- Подрядчик имеет право изменять способ и порядок выполнения работ, связанных с достижением конечного результата по Договору.

- Работы, предусмотренные Договором, являются проектным решением Заказчика и обязательны для выполнения Подрядчиком.