Адрес: МО, Дмитровский район, КП «Вите Верда»

Объект:  Свайно-ростверкового монолитного железобетонного фундамента с монолитной плитой перекрытия цокольной части для жилого комплекса с отдельностоящей баней дом размером               18.3 на 16.6м

Баня                 7м на 6.8м

общая тирасса 19м на 3м

Сроки: 42 дня

Стоимость работ: 1 240 000 рублей

Стоимость материалов: 1 450 000 рублей

Краткое описание работ:

Отзыв:

Несколько лет назад купили землю за городом, в этом году решили заняться стройкой. Муж обратился в «Гарант Монолит», чтобы сделать фундамент. Их сотрудники порекомендовали делать фундамент с ростверком. Составили смету и помогли с выбором материалов. Работу сделали быстро, всегда были на связи, отвечали на вопросы, если они возникали по ходу. Мы с мужем довольны результатом.

Ирина Борисова

переход на ссылку: Посмотреть подробнее

Перечень работ, порученных Подрядчику для выполнения

Общая стоимость работ по Договору составляет 1 240 000 (один миллион двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.

1 этап:   120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

- разметка местности для строительства железобетонных конструкций в соответствии с приложениями 3, 4, 5 и 6 Договора;

- подготовка траншей монолитных ростверков железобетонных конструкций.

2 этап:   100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

- технологическое бурение отверстий для устройства 35 (тридцать пять) буронабивных свай ростверка жилого дома.

- подготовка армированных каркасов 35 (тридцать пять) буронабивных свай ростверка жилого дома.

3 этап:    50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- заливка 35 (тридцать пять) буронабивных свай ростверка жилого дома готовым раствором бетона и последующая виброусадка.

4 этап:   100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

- технологическое бурение отверстий для устройства 37 (тридцать семь) буронабивных свай ростверка жилого дома.

- подготовка армированных каркасов 37 (тридцать семь) буронабивных свай ростверка жилого дома.

5 этап:    50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- заливка 37 (тридцать семь) буронабивных свай ростверка жилого дома готовым раствором бетона и последующая виброусадка.

6 этап:   100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

- технологическое бурение отверстий для устройства буронабивных свай ростверка бани.

- подготовка армированных каркасов буронабивных свай ростверка бани.

7 этап:    50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- заливка буронабивных свай ростверка бани дома готовым раствором бетона и последующая виброусадка.

8 этап:   100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

- технологическое бурение отверстий для устройства буронабивных свай террасы.

- подготовка армированных каркасов буронабивных свай террасы.

9 этап:    50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- заливка буронабивных свай террасы готовым раствором бетона и последующая виброусадка.

10 этап:   100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

- устройство армированных каркасов ростверков жилого дома и бани;

- устройство опалубки ростверка жилого дома и бани.

11 этап:    50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- заливка опалубки ростверка жилого дома и бани готовым раствором бетона;

- разгонка и выравнивание бетона по горизонтальному уровню и последующая виброусадка.

12 этап:   100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

- устройство армированных каркасов утепленной железобетонной плиты жилого дома;

- устройство опалубки утепленной железобетонной плиты жилого дома.

13 этап:    50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- заливка опалубки утепленной железобетонной плиты жилого дома готовым раствором бетона;

- разгонка и выравнивание бетона по горизонтальному уровню и последующая виброусадка.

14 этап:   100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

- монтаж конструкции армированного каркаса монолитных перекрытий бани и террасы;

- устройство опалубки монолитных перекрытий бани и террасы.

15 этап:    50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- заливка опалубки монолитных перекрытий бани и террасы готовым раствором бетона;

- разгонка и выравнивание бетона по горизонтальному уровню и последующая виброусадка.

16 этап:   100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

- устройство армированных каркасов пандуса и фундаментов колонн;

- устройство опалубки пандуса и фундаментов колонн.

17 этап:    70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- заливка опалубки пандуса и фундаментов колонн готовым раствором бетона;

- разгонка и выравнивание бетона по горизонтальному уровню и последующая виброусадка.

18 этап:   20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

- демонтаж опалубки фундамента.

Примечания:

- Выполнение пункта работ каждого из этапов осуществляется после проверки качества выполнения предыдущего пункта работ Заказчиком с соответствующей отметкой в Акте сдачи-приемки выполненных работ о выполненном этапе работ.

- Подрядчик вправе единолично изменять последовательность и порядок выполнения работ с целью эффективного выполнения обязательств по Договору.